РАБОЧИЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Развитие лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством введения элементов тимбилдинга в образовательный процесс ДОУ» на 2020-2023 г.

1. Календарный план-график приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки9 | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Принять решение о выборе муниципального проекта на Педагогическом совете | - | 02.12.2020 | 03.12.2020 | Протокол Педагогического совета № 2 от 02.12.2020г. | ст. воспитатель Билетова М.В. |
| 2. | Разработать Положение об организации проектного управления в ДОУ | 60 | 02.12.2020 | 03.02.2021 | Приказ № 235 -о/д от 044.12.2020 | Заведующий Л.И. Ничволодова |
| 3. | Создать проектный офис и проектный комитет | - | 02.12.2020 | 03.12.2020 | Приказ № 235-о/д От 04.12.2020 | Заведующий Л.И. Ничволодова ст. воспитатель М.В. Билетова |
| 4. | Создать нормативно-правовая база по реализации проекта | 30 | 02.12.2020 | 11.01.2021 | Приказ № 235 -о/д от 04.12.2020 | ст. воспитатель. Билетова М.В. |
| 5. | Посетить форсайт-сессию по организации проектного управления |  |  | 01.02.21 | Сертификат участника | Заведующий Л.И. Ничволодова, ст. воспитатель М.В. Билетова, воспитатели Л.А. Харченко, Репко Н.В., Селивестрова Н.Н. |
| 6. | Создать Web-страницу на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту |  | 03.12.2020 | 12.03.2021 | http://ds3nevinsk.ru | ст. воспитатель М.В. Билетова |
| 7. |  |  |  |  |  | Старший воспитатель М.В. Билетова и проектный офис |
| <Функциональное направление проекта> |
| 8. | Организовать информационное просвещение родителей по вопросам развития лидерских качеств у дошкольников |  | 02.02.2021 | 01.09.2021 | Протоколы родительских собраний старших и подготовительных групп | Воспитатели групп |
| 9. | Подобрать методики измерения уровня лидерских качеств у детей дошкольного возраста |  |  | 12.07.2021 | Тест | Ст. воспитатель М.В. Билетова |
| 10. | Организовать входной мониторинг измерения уровня лидерских качеств |  |  | 01.09.2021 | Анализ входного диагностического обследования детей старшего дошкольного возраста лидерских качеств | Ст. воспитатель М.В. Билетова |
| 11. | Создать методическую копилку элементов тимбилдинга (каталог игр, заданий, упражнений), для развития лидерских качеств дошкольников |  |  | 01.08.2021 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова |
| 12. | Ввести элементы тимбилдинга в образовательные области |  |  | 01.10.2021 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова |
| 13. | Разработать рабочую программу по развитию лидерских качеств дошкольников |  |  | 01.03.2021 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова, проектный офис |
| 14. | Организовать промежуточный мониторинг измерения лидерских качеств у детей дошкольного возраста |  |  | 01.04.2022 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова, проектный офис |
| 15. | Разработать Положения по конкурсам |  |  | 15.08.2022 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова, проектный офис |
| 16. | Организовать конкурсные мероприятия |  |  | 01.03.2023 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова, проектный офис |
| 17. | Организовать итоговый мониторинг измерения лидерских качеств у детей дошкольного возраста |  |  | 31.05.2023 |  | Ст. воспитатель М.В. Билетова, проектный офис |
| Итого |  |  |  |  |  |

# ________________________

# 9Для рабочего плана программы в графе также указываются проекты и мероприятия программы

10 Для рабочего плана программы по проектам указываются руководители соответствующих проектов

2. Расписание работы рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Наименование рабочего органа11 | Тема совещания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектный офис | Осуществление мониторинга внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в ДОУ | 1 раз в месяц |
| <Функциональное направление проекта> |
| 2. | Рабочая группа | Обеспечение своевременного достижения показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий | 2 раза в месяц |

# _____________________

# 11Для рабочего плана программы указываются руководители проектов, входящих в программу

4. Контактная информация участников рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор | Ничволодова Лариса Ивановна | Заведующая |  |
| 2. | Руководитель проектного офиса | Билетова Марина Владимировна | Старший воспитатель |  |
| 3. | Руководитель проекта | Харченко Лариса Александровна | Воспитатель |  |
| 4. | Рабочая группа проекта | Селивестрова Наталья Николаевна Репко Наталья Витальевна Ильичева Юлия Александровна | воспитатель воспитатель учитель-логопед |  |